## 估时
模块 | task | 子task | 时间 | 负责 | 备注(进展)
app基础框架 | MVC结构搭建 | MVC结构搭建 | 7 | 秦伟
| http | http
| UI封装 | UI封装
| Base核心库 | Base核心库
| 主界面 | 主界面
收款 | 随手输 | 随手输 | 4 | 刘毅祥
| 收款类型选择 | 收款类型选择
| 支付宝收款 | 主扫 | 4 | 秦伟
付款码
| 微信收款 | 主扫 | 4 | 刘毅祥
付款码
| 现金收款 | 找零计算 | 3 | 刘毅祥
收款详情
账本 | 账本列表 | 账本统计 | 4 | 秦伟
交易详情
店铺 | 店铺主界面 | 门店信息 | 4 | 秦伟
客户管理
门店切换
| 什码付 | 列表 | 4
详情
添加
设置(profile) | 设置主界面 | 联系客服 | 7 | 刘毅祥
店铺人员列表
退出登录
登陆
忘记密码
jpush | 消息盒子 | 消息列表 | 4 | 秦伟
| 收款结果通知 | 收款结果通知
45天
44/2人 22.5工作日

## 排期
11月份
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
模块 | task | 子task | 时间 | 负责 | 备注(进展) | bar: 11月份 5 to 11月份 6; 11月份 12 to 11月份 13; 11月份 19 to 11月份 20; 11月份 26 to 11月份 27
app基础框架 | MVC结构搭建 | MVC结构搭建 | 7 | 秦伟 | ing | bar: 11月份 1
| http | http | bar: 11月份 2 to 11月份 4
| UI封装 | UI封装
| Base核心库 | Base核心库 | bar: 11月份 7 to 11月份 9
| 主界面 | 主界面
收款 | 随手输 | 随手输 | 4 | 刘毅祥 | bar: 11月份 1 to 11月份 3
| 收款类型选择 | 收款类型选择 | bar: 11月份 4
| 支付宝收款 | 主扫 | 4 | 秦伟 | 接口待调 | bar: 11月份 10 to 11月份 11
付款码 | bar: 11月份 14 to 11月份 15
| 微信收款 | 主扫 | 4 | 刘毅祥 | bar: 11月份 5 to 11月份 8
付款码
| 现金收款 | 找零计算 | 3 | 刘毅祥 | bar: 11月份 10
收款详情 | bar: 11月份 11; 11月份 14
账本 | 账本列表 | 账本统计 | 4 | 秦伟 | bar: 11月份 16 to 11月份 17
交易详情 | bar: 11月份 18; 11月份 21
店铺 | 店铺主界面 | 门店信息 | 4 | 秦伟 | bar: 11月份 22
客户管理 | bar: 11月份 23 to 11月份 24
门店切换
| 什码付 | 列表 | 4
详情
添加
设置(profile) | 设置主界面 | 联系客服 | 7 | 刘毅祥 | bar: 11月份 15 to 11月份 17
店铺人员列表 | bar: 11月份 18
退出登录 | bar: 11月份 21 to 11月份 23
登陆
忘记密码
jpush | 消息盒子 | 消息列表 | 4 | 秦伟 | bar: 11月份 25; 11月份 28 to 11月份 30
| 收款结果通知 | 收款结果通知
整理优化 | bar: 11月份 25; 11月份 28 to 11月份 30
umeng SDK集成 |  |  | 7
秦伟 | 刘毅祥 | 优化时间